## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
|  |  | Integrantes | Rol
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/AndreBN14/CodeCrafter.git | JOSHÚA ANDRÉ | JOSHÚA ANDRÉ BARRANTES | Jefe de proyecto, Programador Full-Stack |  | BARRANTES
Grupo: | Grupo 03 | RODRIGO JOAQUIN | RODRIGO JOAQUIN CALDERON | Analista QA, Tester |  | CALDERON
Proyecto: | Rector Simuletor | DIEGO VALENTINO | DIEGO VALENTINO GAMARRA | Programador Front-End |  | GAMARRA
Enfoque de desarrollo: | Agil | JHON FRANCO | JHON FRANCO RIDOUTT | Diseñador UX, Programador |  | RIDOUTT
Inicio: | 2024-08-22 | ANDREW GABRIEL | ANDREW GABRIEL SERNA | Programador Full-Stack, Diseñador Web |  | SERNA
Fin: | 2024-11-14 | KARLO ANDRES | KARLO ANDRES TORO | Programador Back-End, DBA |  | TORO
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Crear repositorio del proyecto | Repositorio de Github | CodeCrafters | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 100%
Desarrollar del Plan de Proyecto | Project Charter | RS-PC.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 100%
Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del proyecto | RS-CP.xlsx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 100%
Historia de Usuario 01 | Documento de historia de Usuario 01 | RS-DHU01.docx | Gamarra / programador front | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 100%
Historia de Usuario 02 | Documento de historia de Usuario 02 | RS-DHU02.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 100%
Historia de Usuario 03 | Documento de historia de Usuario 03 | RS-DHU03.docx | Ridoutt / diseñador UX | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 100%
Historia de Usuario 04 | Documento de historia de Usuario 04 | RS-DHU04.docx | Serna / programador full-stack | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 100%
Historia de Usuario 05 | Documento de historia de Usuario 05 | RS-DHU05.docx | Calderon / analista | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 100%
Historia de Usuario 06 | Documento de historia de Usuario 06 | RS-DHU06.docx | Toro / programador back | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 100%
Elaboracion de la lista de epicas | Documento de lista de epicas | RS-DLE.docx | Calderon / analista | 2024-09-04 | 2024-09-07 | 100%
Elaboracion del documento de analisis | Documento de analisis | RS-DA.docx | Calderon / analista | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 100%
Creacion de entorno de gestión en Trello | Entorno de gestión | Jira | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 100%
Reporte estado actual del proyecto | Documento de estado del proyecto | RS-DEP.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 100%
Hito 1: Analisis | 2024-09-20
Especificar Arquitectura y Diseño del Software | Documento de arquitectura | RS-DEBD.docx | Gamarra/Front, Toro/Back, Serna/FullStack | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 100%
Especificar diseño UI | Documento de especificacion de UI | RS-DEUI.docx | Ridoutt / diseñador UX | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 100%
Especificar diseño de la base de datos | Documento de especificacion de DB | RS-DEDB.docx | Toro / DBA | 2024-09-29 | 2024-10-05 | 100%
Reporte estado actual del proyecto | Documento de estado del proyecto | RS-DEP.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-10-06 | 2024-10-10 | 100%
Hito 2: Diseño | 2024-10-12
Codificacion de Historia de usuario 1 | Funcionalidad de historia de usuario 1 | //Front, //Back | Gamarra / Front, Ridoutt / Programador | 2024-10-13 | 2024-10-26 | 100%
Codificacion de Historia de usuario 2 | Funcionalidad de historia de usuario 2 | //Front, //Back | Barrantes / Full Stack, Gamarra / Front | 2024-10-13 | 2024-10-26 | 100%
Codificacion de Historia de usuario 3 | Funcionalidad de historia de usuario 3 | //Front, //Back | Serna/Full Stack, Toro / Backed | 2024-10-13 | 2024-10-29 | 100%
Codificacion de Historia de usuario 4 | Funcionalidad de historia de usuario 4 | //Front, //Back | Serna/Full Stack, Toro / Backed | 2024-10-13 | 2024-10-29 | 100%
Codificacion de Historia de usuario 5 | Funcionalidad de historia de usuario 5 | //Front, //Back | Ridoutt / Programador, Calderon/Analista | 2024-10-13 | 2024-10-25 | 100%
Codificacion de Historia de usuario 6 | Funcionalidad de historia de usuario 6 | //Front, //Back | Toro / Backed, Serna/Full Stack | 2024-10-13 | 2024-10-29 | 100%
Ejecutar Pruebas de Calidad | Documento de pruebas de software | RS-DPS.docx | Calderon / tester | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 100%
Desplegar aplicacion | Documento de despliegue | RS-DD.docx | Gamarra / programador front | 2024-11-07 | 2024-11-09 | 100%
Reporte estado actual del proyecto | Documento de estado del proyecto | RS-DEP.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-11-10 | 2024-11-13 | 100%
Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2024-11-14