## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
|  |  | Integrantes | Rol
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/AndreBN14/CodeCrafter.git |  | JOSHÚA ANDRÉ | Jefe de proyecto, Programador Full-Stack
Grupo: | Grupo 03 |  | RODRIGO JOAQUIN | Analista QA, Tester
Proyecto: | Rector Simuletor |  | DIEGO VALENTINO | Programador Front-End
Enfoque de desarrollo: | Agil |  | JHON FRANCO | Diseñador UX, Programador
Inicio: | 2024-08-22 |  | ANDREW GABRIEL | Programador Full-Stack, Diseñador Web
Fin: | 2024-11-14 |  | KARLO ANDRES | Programador Back-End, DBA
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Crear repositorio del proyecto | Repositorio de Github | CodeCrafters | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 100%
Desarrollar del Plan de Proyecto | Project Charter | RS-PC.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 100%
Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del proyecto | RS-CP.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 25%
Historia de Usuario 01 | Documento de historia de Usuario 01 | RS-HU01.docx | Gamarra / programador front | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 0%
Historia de Usuario 02 | Documento de historia de Usuario 02 | RS-HU02.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 0%
Historia de Usuario 03 | Documento de historia de Usuario 03 | RS-HU03.docx | Ridoutt / diseñador UX | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 0%
Historia de Usuario 04 | Documento de historia de Usuario 04 | RS-HU04.docx | Serna / programador full-stack | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 0%
Historia de Usuario 05 | Documento de historia de Usuario 05 | RS-HU05.docx | Calderon / analista | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 0%
Historia de Usuario 06 | Documento de historia de Usuario 06 | RS-HU06.docx | Toro / programador back | 2024-09-01 | 2024-09-05 | 0%
Elaboracion de la lista de epicas | Documento de lista de epicas | RS-DA.docx | Calderon / analista | 2024-09-04 | 2024-09-07 | 0%
Elaboracion del documento de analisis | Documento de analisis | RS-DLE.docx | Calderon / analista | 2024-09-08 | 2024-09-14 | 0%
Creacion de entorno de gestión en Trello | Entorno de gestión | RS-EG.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 0%
Reporte estado actual del proyecto | Documento de estado del proyecto | RS-DEP.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-09-16 | 2024-09-19 | 0%
Hito 1: Analisis | 2024-09-20
Especificar Arquitectura y Diseño del Software | Documento de arquitectura | RS-DEBD.docx | Gamarra/Front, Toro/Back, Serna/FullStack | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 0%
Especificar diseño UI | Documento de especificacion de UI | RS-DEUI.docx | Ridoutt / diseñador UX | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 0%
Especificar diseño de la base de datos | Documento de especificacion de DB | RS-DEDB.docx | Toro / DBA | 2024-09-29 | 2024-10-05 | 0%
Reporte estado actual del proyecto | Documento de estado del proyecto | RS-DEP.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-10-06 | 2024-10-10 | 0%
Hito 2: Diseño | 2024-10-12
Codificacion de Historia de usuario 1 | Funcionalidad de historia de usuario 1 | RS-HU01 | Gamarra / Front, Ridoutt / Programador | 2024-10-13 | 2024-10-26 | 0%
Codificacion de Historia de usuario 2 | Funcionalidad de historia de usuario 2 | RS-HU02 | Barrantes / Full Stack, Gamarra / Front | 2024-10-13 | 2024-10-26 | 0%
Codificacion de Historia de usuario 3 | Funcionalidad de historia de usuario 3 | RS-HU03 | Serna/Full Stack, Toro / Backed | 2024-10-13 | 2024-10-29 | 0%
Codificacion de Historia de usuario 4 | Funcionalidad de historia de usuario 4 | RS-HU04 | Serna/Full Stack, Toro / Backed | 2024-10-13 | 2024-10-29 | 0%
Codificacion de Historia de usuario 5 | Funcionalidad de historia de usuario 5 | RS-HU05 | Ridoutt / Programador, Calderon/Analista | 2024-10-13 | 2024-10-25 | 0%
Codificacion de Historia de usuario 6 | Funcionalidad de historia de usuario 6 | RS-HU06 | Toro / Backed, Serna/Full Stack | 2024-10-13 | 2024-10-29 | 0%
Ejecutar Pruebas de Calidad | Documento de pruebas de software | RS-DPS.docx | Calderon / tester | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 0%
Desplegar aplicacion | Aplicacion desplegada | RS-AD | Gamarra / programador front | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 0%
Reporte estado actual del proyecto | Documento de estado del proyecto | RS-DEP.docx | Barrantes / Jefe de proyecto | 2024-11-09 | 2024-11-13 | 0%
Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2024-11-14